Согласно Положения об оценке эффективности реализации муниципальных программ Новополтавского сельсовета Ермаковского района Красноярского края утвержденного постановлением администрации Новополтавского сельсовета от 05 августа 2013 года №22, оценка эффективности муниципальных программ (далее - оценка) представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий муниципальных программ.

В соответствии с перечнем муниципальных программ Новополтавского сельсовета, утвержденным постановлением администрации Новополтавского сельсовета от 05 августа 2013 года № 23(с изменениями), на 2023 год разработаны и утверждены 2 муниципальных программы, из них 1 муниципальная программа Новополтавского сельсовета включает в себя 5 подпрограмм. На реализацию 2 муниципальных программ Новополтавского сельсовета из средств бюджета в 2023году было предусмотрено 2683,2 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2024 года на реализацию программных мероприятий освоено 2646,2 тыс. руб., что составило 98,6 % от утвержденных бюджетом:

1.**МП «Обеспечение безопасности и комфортных условий жизнедеятельности населения Новополтавского сельсовета»:** из средств бюджета Новополтавского сельсовета освоено 1659,3 тыс. рублей ( 92,3 % от утвержденных бюджетом). Муниципальная программа содержит 5 подпрограмм

- в рамках реализации **подпрограммы «Благоустройство территории Новополтавского сельсовета»** освоено 590,6 тыс. руб. (99,6 % от утвержденных бюджетом). Средства направлены на обслуживание уличного освещения с. Новополтавка в сумме 175,0 тыс.руб, на содержание мест сбора, накопления, размещения ТБО в сумме 48,7 тыс.руб., на уничтожение сорняков дикорастущей конопли в сумме 31,0 тыс.руб. общественные оплачиваемые работы по благоустройству – 21 тыс.руб. приобретение насоса 84,9 тыс.руб.содержание общественных мест-67,0 тыс.руб.

-в рамках реализации **подпрограммы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»** освоено 486,8 тыс. руб. (95,5 % от утвержденных бюджетом). Средства направлены на обслуживание и содержание пожарной машины- 351,6. руб.; содержание пожарных гидрантов- 17,6 тыс.руб.; прокладку минерализированной полосы вокруг села Новополтавка- 40 тыс.руб., приобретение воздуходувки- 62,0 тыс.руб, акарицидная обработка от клещей- 20,4 тыс.руб. пожарные рейды-5,3 тыс.руб.

- в рамках реализации **подпрограммы «Содержание автомобильных дорог местного значения Новополтавского сельсовета»** освоено 454,4 тыс. руб. (81,7 % от утвержденных бюджетом). В рамках подпрограммы выполнены работы по текущему содержанию дорог общего пользования местного значения в зимний период на сумму -277,5 тыс. руб.; отсыпка обочин- 142,4 тыс. руб.кадастровые работы по паспортизации дорог- – 34,5 тыс.руб.; Работы выполнены в полном объеме, согласно заключенных договоров.

- в рамках реализации ***подпрограммы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории Новополтавского сельсовета Ермаковского района Красноярского края»*** освоено 0,5 тыс.руб (100% от утвержденных бюджетом) Разработаны изготовлены и распространены памятки по профилактике терроризма, экстремизма и ксенофобии, памятки для родителей по профилактике детского экстремизма

2.**МП «Развитие культуры »:** из средств бюджета Новополтавского сельсовета освоено 1113,9 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетом).

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ можно сделать вывод об эффективном использовании в 2023 году выделенных из бюджета Новополтавского сельсовета денежных средств – процент освоения составил 98,6 %.