Согласно Положения об оценке эффективности реализации муниципальных программ Новополтавского сельсовета Ермаковского района Красноярского края утвержденного постановлением администрации Новополтавского сельсовета от 05 августа 2013 года №22, оценка эффективности муниципальных программ (далее - оценка) представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий муниципальных программ . В соответствии с перечнем муниципальных программ Новополтавского сельсовета, утвержденным постановлением администрации Новополтавского сельсовета от 05 августа 2013 года № 23(с изменениями), на 2023 год разработаны и утверждены 2 муниципальных программы, из них 1 муниципальная программа Новополтавского сельсовета включает в себя 5 подпрограмм. На реализацию 2 муниципальных программ Новополтавского сельсовета из средств бюджета в 2024году было предусмотрено 3568,3 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2025 года на реализацию программных мероприятий освоено 3346,6 тыс. руб., что составило 93,8 % от утвержденных бюджетом:

1.**МП «Обеспечение безопасности и комфортных условий жизнедеятельности населения Новополтавского сельсовета»:** из средств бюджета Новополтавского сельсовета освоено 2213,5 тыс. рублей ( 90,9 % от утвержденных бюджетом). Муниципальная программа содержит 5 подпрограмм

- в рамках реализации **подпрограммы «Благоустройство территории Новополтавского сельсовета»** освоено 322,7 тыс. руб. (98,7 % от утвержденных бюджетом). Средства направлены на обслуживание уличного освещения с. Новополтавка в сумме 195,6 тыс.руб, на содержание мест сбора, накопления, размещения ТБО в сумме 59,4 тыс.руб., на уничтожение сорняков дикорастущей конопли в сумме 31,0 тыс.руб. общественные оплачиваемые работы по благоустройству – 21 тыс.руб. содержание общественных мест-15,7 тыс.руб.

-в рамках реализации **подпрограммы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»** освоено 383,0 тыс. руб. (96,8 % от утвержденных бюджетом). Средства направлены на обслуживание и содержание пожарной машины- 248,1. руб.; содержание пожарных гидрантов- 20 тыс.руб.; прокладку минерализированной полосы вокруг села Новополтавка- 45,9 тыс.руб., приобретение мотопомпы- 43,8 тыс.руб, акарицидная обработка от клещей- 20,4 тыс.руб. пожарные рейды-4,8 тыс.руб.

- в рамках реализации **подпрограммы «Содержание автомобильных дорог местного значения Новополтавского сельсовета»** освоено 1507,3 тыс. руб. (88,6 % от утвержденных бюджетом). В рамках подпрограммы выполнены работы по текущему содержанию дорог общего пользования местного значения в зимний период на сумму -547,0 тыс. руб.; капитальный ремонт а/с бетонного покрытия ул.Новая -951,0 тыс.руб , проведение экспертизы качества а/с бетонного покрытия – 9,3 тыс.руб.; Работы выполнены в полном объеме, согласно заключенных договоров.

- в рамках реализации ***подпрограммы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории Новополтавского сельсовета Ермаковского района Красноярского края»*** освоено 0,5 тыс.руб (100% от утвержденных бюджетом) Разработаны изготовлены и распространены памятки по профилактике терроризма, экстремизма и ксенофобии, памятки для родителей по профилактике детского экстремизма

2.**МП «Развитие культуры »:** из средств бюджета Новополтавского сельсовета освоено 1133,1 тыс. рублей (100% от утвержденных бюджетом).

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ можно сделать вывод об эффективном использовании в 2024 году выделенных из бюджета Новополтавского сельсовета денежных средств – процент освоения составил 93,8 %.